****

**Urząd Miasta Szczecin  
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych**  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099  
bop@um.szczecin.pl - [www.szczecin.pl/bop](http://www.szczecin.pl/bop)

Szczecin, 23 marca 2015 r.

**Protokół z III spotkania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania   
i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok**

**Ustalenia merytoryczne:**

**Wyniki głosowań**

1. Zdecydowano, że głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców   
   do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok zostanie przeprowadzone   
   w dniach od 1 października do 21 października 2015 r.

Głosowanie tezy: Czy w Harmonogramie działań związanych z realizacją Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok etap głosowania na projekty ma zostać zaplanowany na termin:

- od 21 września do 21 października 2015 r. (2 głosy poparcia)

- od 1 października do 21 października 2015 r. (9 głosów poparcia)

1. Zatwierdzono harmonogram działań związanych z realizacją Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. w następującym kształcie:

**1)** składanie przez Mieszkańców propozycji zadań do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok - od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca 2015 r.

**2)** ocena formalna i merytoryczna propozycji Mieszkańców przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin - w miarę wpływu, na bieżąco, nie później niż do dnia 31 lipca 2015 r.

**3)** przygotowanie wstępnych „List zadań do głosowania” – od dnia 3 sierpnia do dnia   
17 sierpnia 2015 r.

**4)** spotkania z Autorami zadań w celu naniesienia koniecznych zmian i uzupełnienia braków – odwołania – od dnia 18 sierpnia do dnia 11 września 2015 r.

**5)** przygotowanie ostatecznych „List zadań do głosowania” wraz z przeprowadzeniem losowania numerów przyporządkowanych do zadania – do dnia 14 września 2015 r.

**6)** głosowanie Mieszkańców - od dnia 1 października do dnia 21 października 2015 r.

Głosowano jednogłośnie - 11 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

1. Zdecydowano, że w budżecie obywatelskim znajdą się projekty wyłącznie inwestycyjne.

Głosowanie tezy: Czy w budżecie obywatelskim mają się znaleźć projekty nieinwestycyjne? – 2 osoby „za”, 7 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymujące się od głosu”.

Głosowanie tezy: czy w budżecie obywatelskim mają się znaleźć projekty mieszane,   
tj. inwestycyjne z częścią tzw. miękką? – 3 osoby „za”, 6 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

1. Zdecydowano, że w budżecie obywatelskim znajdą się projekty dzielnicowe przy podziale na cztery dzielnice.

Głosowanie tezy: Czy w budżecie obywatelskim mają się znaleźć projekty dzielnicowe, przy podziale na cztery dzielnice? – jednogłośnie 11 osób „za”.

1. Zdecydowano, że w budżecie obywatelskim nie będzie projektów ogólnomiejskich.

Głosowanie tezy: Czy w budżecie obywatelskim mają się znaleźć projekty ogólnomiejskie? – 0 osób „za”, 9 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymująca się od głosu”.

1. Zdecydowano, że całościowa kwota budżetu zostanie podzielona po równo na każdą z dzielnic (tj. po 25 % kwoty ogólnej budżetu).

Głosowanie tezy: Czy całościowa kwota budżetu ma być podzielona po równo   
na poszczególne kategorie? – 10 osób „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba „wstrzymująca się”.

1. Zespół zaakceptował kształt pisma do Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta Szczecin   
   o zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego na 2016 r. z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Pana Łukasza Piotra Listwonia, mianowicie:

- podania w piśmie kwoty 10 milionów złotych, jako kwoty wnioskowanej;

- uzupełnienie zdania „Kwota przeznaczona na wykonanie zadań w ramach budżetu jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do licznych potrzeb”, poprzez dodanie jego dalszej części „sygnalizowanych już we wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego”.

- uzupełnienie zdania „Realizacja budżetu niesie za sobą szereg korzyści, m.in. podniesienie wiedzy mieszkańców o funkcjonowaniu Miasta i jego budżetu, integrację wokół istotnych, wspólnych dla nich kwestii, realizację pomysłów oraz idei związanych z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej” poprzez dodanie dalszej części w brzmieniu: „Ponadto, każda zrealizowana inwestycja daje mieszkańcom poczucie realnego wpływu na tworzenie bezpośredniego otoczenia   
i jest namacalnym dowodem podjętych działań i zaangażowania”.

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu wszyscy członkowie Zespołu podpiszą się   
pod ww. pismem.

**Poruszone tezy i zgłoszone propozycje**

1. **Górna granica wartości projektu:**

Zgłoszone propozycje:

- górna wartość projektu równa wartości puli przeznaczonej na dzielnicę;

- górna wartość projektu niższa od wartości puli przeznaczonej na dzielnicę,   
tak aby zwiększyć liczbę projektów do realizacji;

- górna wartość projektu = max. 80 % wartości puli przeznaczonej na dzielnicę;

1. **Sposoby głosowania:**

Zgłoszone propozycje:

- głosowanie do wyczerpania puli środków z tzw. koszyka – kwota koszyka = puli środków przeznaczonych na dzielnicę;

- propozycja głosowania np. w trzech pulach środków, ze względu na wartość projektu: projekty małe (lokalne np. festyn, czy fragment chodnika), projekty średnie (np. za 50.000 zł), projekty duże (np. za 400.000 zł);

**c) Poparcie dla projektu:**

Zgłoszone propozycje:

- brak poparcia;

- zgłoszenie projektu wymaga poparcia 15, 20, 30 osób;

**d) Uprawnieni do głosowania:**

Zgłoszone propozycje:

- osoby, które ukończyły 16 r. ż. zamieszkałe na terenie Szczecina   
(bez zameldowania);

- studenci i uczniowie po okazaniu legitymacji studenckiej w punkcie do głosowania;

- osoby, które ukończyły 16 r.ż., zameldowane w Szczecinie (wpisane na listę wyborców) + uczniowie, studenci, inne osoby niezameldowane w Szczecinie w wersji papierowej w punktach do głosowania lub poprzez dopisanie się do listy wyborców;

**e) Uprawnieni do zgłaszania propozycji:**

Zgłoszone propozycje:

- każdy mieszkaniec Szczecina;

**f) Zabezpieczenie głosowania i jego formy**

Uzgodniono, że kwestie związane z głosowaniem oraz jego zabezpieczeniem przed ewentualnymi nadużyciami zostaną poruszone na kolejnym posiedzeniu Zespołu,   
po spotkaniu urzędników w tej sprawie w Wydziale Informatyki w dniu 25 marca br.

**Ustalenia organizacyjne:**

1. Zdecydowano o przesłaniu do członków Zespołu wzoru Formularza zgłoszenia propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
2. Kolejny termin spotkania Zespołu wyznaczono na dzień 30 marca 2015 r.   
   na godz. 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.