****

**Urząd Miasta Szczecin  
Biuro Strategii**   
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 43 51 164, fax +4891 43 51 165

bs@um.szczecin.pl

Szczecin, 26 maja 2014 r.

**Protokół z VI spotkania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania   
i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok**

**Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:**

1. Podjęto decyzję na temat wyglądu oraz zawartości Formularza Zgłoszeniowego propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, w tym m.in., że każdy formularz wypełniony i przesłany drogą elektroniczną winien zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem a dopiero potem zeskanowany.
2. Ustalono, że formularze weryfikowane będą na bieżąco po ich wpływie do UM Szczecin, ale nie później niż do dnia 1 sierpnia 2014 r.
3. Dyskutowano o tych projektach, które wybrane zostaną w drodze głosowania przez mieszkańców, a których wartość przekroczy kwotę 1 mln zł - czy będę one podlegać odrzuceniu czy też zostaną sfinansowane? Finalnie ustalono, że wybrane i zrealizowane będą projekty o wartości do kwoty 1 mln zł. W przypadku kiedy wartość projektu przekroczy 1 mln zł, zwołanie zostanie posiedzenie Zespołu Opiniującego, który zarekomenduje Prezydentowi Miasta Szczecin zwiększenie środków na realizację projektu.
4. W związku z terminem rozpoczęcia naboru wniosków (formularzy) od dnia 30.05.2014 r., zaplanowano konferencję prasową dot. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.
5. Zaplanowano spotkania informacyjne z mieszkańcami Szczecina.
6. Podjęto decyzję o uruchomieniu infolinii SBO 2015 oraz adresu mailowego, dzięki którym mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z budżetem obywatelskim.
7. Nie wyznaczono terminu kolejnego spotkania Zespołu Opiniującego w związku z zakończeniem przez Zespól I etapu prac nad budżetem.